## Sheet1
模块名 | 模块功能描述 | 进度（红色：小于100%绿色：100%） | 功能点 | 功能点描述 | 预计工作量（预计工作量） | 模块预计工作量 | 开始时间 | 结束时间 | 实际工作量（人时） | 负责人 | 问题
剩余测试工作 | 新建红包校验bug | 0% | 新建红包校验bug | 新建红包校验bug | 0.5 | 26 | 2015-08-19 | 2015-08-19 |  | 陈勇
| 天猫好评如何确认全五星测试 | 0% | 天猫好评如何确认全五星测试 | 天猫好评如何确认全五星测试 | 0.5 |  | 2015-08-19 | 2015-08-19 |  | 陈勇
| 微信分享js的控制 | 0% | 微信分享js的控制 | 微信分享js的控制 | 1 |  | 2015-08-20 | 2015-08-20 |  | 陈勇
| 好评定时任务自测 | 0% | 好评定时任务自测 | 好评定时任务自测 | 0.5 |  | 2015-08-21 | 2015-08-21 |  | 陈勇
| 生日活动和积分商城bug的review | 0% | 生日活动和积分商城bug的review | 生日活动和积分商城bug的review | 1 |  | 2015-08-21 | 2015-08-22 |  | 陈勇
| 红包引擎的系统调整 | 0% | 红包引擎的系统调整 | 红包引擎的系统调整 | 0.5 |  | 2015-08-22 | 2015-08-22 |  | 邹建
| 营销活动模块测试 | 0% | 营销活动模块测试 | 营销活动模块测试 | 2 |  | 2015-08-19 | 2015-05-21 |  | 邹建
| 宝娜斯接入 | 0% | 宝娜斯接入 | 宝娜斯接入 | 0.5 |  | 2015-08-19 | 2015-08-20 |  | 邹建
| 摇一摇分享功能 | 0% | 摇一摇分享功能 | 摇一摇分享功能 | 1.5 |  | 2015-08-21 | 2015-08-22 |  | 邹建
| 前端生日礼物、红包、积分领用再测试 | 0% | 前端生日礼物、红包、积分领用再测试 | 前端生日礼物、红包、积分领用再测试 | 0.5 |  | 2015-08-19 | 2015-08-19 |  | 李森
| 前台页测试（我的红包、我的积分、积分商城、我的评价、我的成长、我的摇一摇） | 0% | 前台页测试（我的红包、我的积分、积分商城、我的评价、我的成长、我的摇一摇） | 前台页测试（我的红包、我的积分、积分商城、我的评价、我的成长、我的摇一摇） | 5 |  | 2015-08-19 | 2015-08-24 |  | 李森
| 积分商城页面调整 | 0% | 积分商城页面调整 | 积分商城页面调整 | 0.5 |  | 2015-08-19 | 2015-08-19 |  | 玉墀
| 市场合作表单保存 | 0% | 市场合作表单保存 | 市场合作表单保存 | 1 |  | 2015-08-19 | 2015-08-20 |  | 玉墀
| 后台积分模块、数据导入bug review | 0% | 后台积分模块、数据导入bug review | 后台积分模块、数据导入bug review | 0.5 |  | 2015-08-19 | 2015-08-19 |  | 柳林
| TaoBaoTradeSyncJob淘宝订单同步测试 | 0% | 淘宝订单同步测试 |  | 0.5 |  | 2015-08-24 | 2015-08-24 |  | 邹建
| JdTradeSyncJob京东订单同步测试 | 0% | 京东订单同步测试 |  | 0.5 |  | 2015-08-24 | 2015-08-24 |  | 邹建
| JDCommentSyncJob京东评价同步测试 | 0% | 京东评价同步测试 |  | 0.5 |  | 2015-08-26 | 2015-08-26 |  | 邹建
| WXUserSyncJob微信用户同步 | 0% | 微信用户同步 |  | 0.5 |  | 2015-08-27 | 2015-08-27 |  | 邹建
| TaoBaoTradeRateSyncJob淘宝评价同步 | 0% | 淘宝评价同步 |  | 0.5 |  | 2015-08-27 | 2015-08-27 |  | 邹建
| UserDataAnalysisJob用户分析 | 0% | 用户分析 |  | 0.5 |  | 2015-08-28 | 2015-08-28 |  | 邹建
| userBoundJobDetail用户绑定job | 0% | 用户绑定job |  | 0.5 |  | 2015-08-28 | 2015-08-28 |  | 邹建
| UserBirthdayRemindJob用户生日提醒 | 0% | 用户生日提醒 |  | 0.5 |  | 2015-08-29 | 2015-08-29 |  | 邹建
| EmailReceiveJob 邮件报告接收JOB | 0% | 邮件报告接收JOB |  | 0.5 |  | 2015-08-22 | 2015-08-22 |  | 陈勇
| EmailSendJob 邮件发送JOB | 0% | 邮件发送JOB |  | 0.5 |  | 2015-08-23 | 2015-08-23 |  | 陈勇
| SmsCheckAccountJob 短信对帐JOB | 0% | 短信对帐JOB |  | 0.5 |  | 2015-08-23 | 2015-08-23 |  | 陈勇
| SmsReceiveJob 短信报告接收JOB | 0% | 短信报告接收JOB |  | 0.5 |  | 2015-08-24 | 2015-08-24 |  | 陈勇
| SmsSendJob 短信发送JOB | 0% | 短信发送JOB |  | 0.5 |  | 2015-08-24 | 2015-08-24 |  | 陈勇
| ZeroTimeJob 零时JOB，处理用户套餐过期 | 0% | 零时JOB，处理用户套餐过期 |  | 0.5 |  | 2015-08-25 | 2015-08-25 |  | 陈勇
| ShakeExpireJob 摇一摇领取过期处理JOB | 0% | 摇一摇领取过期处理JOB |  | 0.5 |  | 2015-08-25 | 2015-08-25 |  | 陈勇
| BuyPointJob 购物送积分JOB | 0% | 购物送积分JOB |  | 0.5 |  | 2015-08-26 | 2015-08-26 |  | 陈勇
| MarketSendJob 营销定时发送JOB | 0% | 营销定时发送JOB |  | 0.5 |  | 2015-08-27 | 2015-08-27 |  | 陈勇
| HbCashJob 红包提现提醒定时任务 | 0% | 红包提现提醒定时任务 |  | 0.5 |  | 2015-08-29 | 2015-08-29 |  | 邹建
| HbReturnJob 将领用未拆的红包记录返回定时任务 | 0% | 将领用未拆的红包记录返回定时任务 |  | 0.5 |  | 2015-08-31 | 2015-08-31 |  | 邹建
| HbUserBoundJob 红包用户绑定定时任务 | 0% | 红包用户绑定定时任务 |  | 0.5 |  | 2015-08-31 | 2015-08-31 |  | 邹建
| RefreshTokenJob 京东,淘宝, 微信asscessToken过期刷新提醒job | 0% | 京东,淘宝, 微信asscessToken过期刷新提醒job |  | 0.5 |  | 2015-08-27 | 2015-08-27 |  | 陈勇
| 压力测试 | 0% | 红包 |  | 1 | 3 | 2015-08-25 | 2015-08-25 |  | 陈勇
|  | 0% | 摇一摇 |  | 1 |  | 2015-08-25 | 2015-08-25 |  | 邹建
|  | 0% | 积分兑换 |  | 0.5 |  | 2015-08-26 | 2015-08-26 |  | 邹建
|  | 0% | 客户验证 |  | 0.5 |  | 2015-08-26 | 2015-08-26 |  | 陈勇
操作手册 | 一期功能操作手册 | 0% | 一期功能操作手册 | 一期功能操作手册 | 1 | 1 | 2015-08-20 | 2015-08-20 |  | 郦土
一期剩余开发（小B版改造） | 数据导入插件 | 0% | 1.登陆功能 |  | 2 | 7 | 2015-08-20 | 2015-08-21 |  | 郦土
|  | 0% | 2.淘宝订单、商品csv文件下载 |  | 3 |  | 2015-08-25 | 2015-08-27 |  | 郦土
|  | 0% | 3.按天导入淘宝订单、商品数据job |  | 2 |  | 2015-08-20 | 2015-08-21 |  | 柳林
| 小B数据结构改造 | 0% | 支持一个数据源多个小B商家 | 支持一个数据源多个小B商家 | 3 | 3 | 2015-08-21 | 2015-08-24 |  | 郦土
| 京东服务市场应用改造 | 0% | 主要是商家授权改造 |  | 3 | 3 | 2015-08-22 | 2015-08-24 |  | 柳林
| 商家配置功能 | 0% | 商家信息和店铺配置 |  | 2 | 2 | 2015-08-22 | 2015-08-23 |  | 玉墀
| 测试 | 0% | 小B版测试改造 |  | 7 | 7 | 2015-08-24 | 2015-08-31
合计 |  |  |  |  | 52 | 52 | 2015-08-19 | 2015-08-31