## Sheet1
模块名 | 模块功能描述 | 进度（红色：小于100%绿色：100%） | 功能点 | 功能点描述 | 预计工作量（预计工作量） | 模块预计工作量 | 开始时间 | 结束时间 | 实际工作量（人时） | 开发完成状态 | 负责人 | 问题
基础架构 |  | 100% | 1.表单提交token处理、事务配置 | 防止表单重复提交、spring事务配置 | 0.5 | 0.5 | 2015-05-06 | 2015-05-06 |  | N | 郦土
|  | 100% | 2.数据库自动增长主键生成 | 在数据库建一个sequence，通过aop在insert之前获取主键 | 0.5 | 0.5 | 2015-05-07 | 2015-05-07
数据导入 | 淘宝订单导入 | 0% | 1.订单同步服务配置 | 聚石塔订单同步服务订阅 | 0.5 | 17.5 | 2015-05-08 | 2015-05-08 |  | N | 郦土
|  | 0% | 2.交易、评价api（供3、4使用） | 聚石塔应用交易、评价api（供3、4使用） | 1 |  | 2015-05-07 | 2015-05-08 |  | N | 郦土
|  | 0% | 3.订单同步异步任务 | 订单同步异步任务 | 1.5 |  | 2015-05-08 | 2015-05-09 |  | N | 郦土
|  | 0% | 4.评价信息同步异步任务 | 包含两个任务：1.从淘宝同步评价信息到聚石塔；2.从聚石塔同步到crm | 3 |  | 2015-05-10 | 2015-05-12 |  | N | 郦土
|  | 0% | 5.用户信息提取异步任务 | 从交易中提取用户信息 | 1 |  | 2015-05-13 | 2015-05-13 |  | N | 郦土
|  | 0% | 6.execel数据导入 | execel订单数据导入 | 2 |  | 2015-05-21 | 2015-05-23 |  | N | 郦土
| 京东订单导入 | 0% | 1.订单同步异步任务 | 订单同步异步任务 | 1.5 |  | 2015-05-14 | 2015-05-15 |  | N | 郦土
|  | 0% | 2.评价信息同步异步任务 | 评价信息同步异步任务 | 1.5 |  | 2015-05-15 | 2015-05-16 |  | N | 郦土
|  | 0% | 3.用户信息提取异步任务 | 从交易中提取用户信息 | 1 |  | 2015-05-17 | 2015-05-17 |  | N | 郦土
|  | 0% | 4.execel数据导入 | execel订单数据导入 | 1 |  | 2015-05-23 | 2015-05-24 |  | N | 郦土
| 有赞数据同步 | 0% | 1.订单同步异步任务 | 订单同步异步任务 | 1.5 |  | 2015-05-18 | 2015-05-19 |  | N | 郦土
|  | 0% | 2.用户信息提取异步任务 | 用户信息提取异步任务 | 1 |  | 2015-05-19 | 2015-05-20 |  | N | 郦土
| 微信数据同步 | 0% | 1.微信用户信息同步 | 微信用户信息同步 | 1 |  | 2015-05-20 | 2015-05-21 |  | N | 郦土
短信营销 | 短信发送相关模块 | 100% | 1.短信API初始化 | 短信API调用初始化操作 | 1 | 11 | 2015-05-06 | 2015-05-06 |  | N | 邹健
|  | 0% | 2.生成待发短信明细 | 生成发送计划、生成短信明细、计费 | 2 |  | 2015-05-07 | 2015-05-08 |  | N | 邹健
|  | 0% | 3.异步JOB发送短信 | 调到短信发送API，频率1分钟，线程片段为200条一段 | 2 |  | 2015-05-08 | 2015-05-09 |  | N | 邹健
|  | 0% | 4.异步JOB获取短信状态报告 | JBO调用获取48小时内短信状态报告，存入数据库 | 1 |  | 2015-05-10 | 2015-05-10 |  | N | 邹健
|  | 0% | 5.异步JOB计费 | 根据数据库中的报告记录进行计费操作 | 1 |  | 2015-05-11 | 2015-05-11 |  | N | 邹健
|  | 0% | 6.WEB页面整合 | WEB页面整合 | 3 |  | 2015-05-12 | 2015-05-14 |  | N | 邹健
红包模块 | 红包新建、领取、积分兑换红包等 | 33% | 1.红包池管理 | 红包池新建、查询、领取人明细的查看 | 3 | 6 | 2015-05-06 | 2015-05-07 |  | N | 陈勇
|  | 0% | 2.红包回复设置 | 1:设置动态回复内容--关键字回复领取红包 2:设置动态回复内容--关键字回复积分兑换红包 | 2 |  | 2015-05-06 | 2015-05-08 |  | N | 陈勇
|  | 0% | 3.红包领取 | 用户获取红包（需要调微信转账接口） | 2 |  | 2015-05-08 | 2015-05-10 |  | N | 陈勇
同人模型 | 红包新建、领取、积分兑换红包等 | 0% | 1.同人模型计算 | 对各个渠道过来的客户进行整合 | 3 | 4 | 2015-05-07 | 2015-05-09 |  | N | 激情哥
|  | 0% | 2.价值模型预言 | 客户价值计算 | 1 |  | 2015-05-10 | 2015-05-10 |  | N | 激情哥
| 短信营销 | 0% | 1.短信营销 | 新建短信营销活动内容，选择发送的用户，并且调用短信群发的功能接口 | 1.5 | 9 | 2015-05-12 | 2015-05-13 |  | N | 朱锦挺
|  |  | 2.用户列表选择 | 获取系统中用户列表，进行营销活动相关用户的选择 | 1.5 |  | 2015-05-13 | 2015-05-14 |  | N | 朱锦挺
| 营销方案查询 | 0% | 1.营销活动的列表展示 | 显示营销活动的相关字段以列表方式展示 | 1.5 |  | 2015-05-15 | 2015-05-16 |  | N | 朱锦挺
|  | 0% | 2.营销方案查询 | 支持时间区间、营销方式、营销目的、活动主题（模糊查询）条件的查询 | 1.5 |  | 2015-05-16 | 2015-05-17 |  | N | 朱锦挺
|  | 0% | 2.营销方案的功能操作 | 支持对营销活动的详情查看、编辑、删除、以及重启活动进行执行的操作 | 3 |  | 2015-05-18 | 2015-05-20 |  | N | 朱锦挺
合计 |  |  |  |  | 48.5 | 48.5 | 2015-05-06 | 2015-05-23